**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №37»**

**МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»**

Отчет

о реализации Программы развития

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением деятельности

по познавательно- речевому развитию детей №37»

за **2020-2024** гг.

**1. Достижение цели и решение задач Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей, целей и задач Программы | Единица измерения | Значение показателей Программы | | | | | | | |
| План за период реализации Программы | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Фактический показатель  за период реализации Программы | Степень достижения целевого показателя |
| 1.1.1 | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дошкольное образование по адаптированным образовательным программам | человек | 205 | 39 | 41 | 28 | 34 | 36 | 178 | 0,8 |
| 1.1.2 | Количество отремонтированных помещений Учреждения | единицы | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,4 |
| 1.1.3 | Количество отремонтированных жизнеобеспечивающих систем Учреждения |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Количество благоустроенных на территории Учреждения игровых и развивающих пространств | единицы | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 19 | 2,3 |
| 1.1.5 | Количество приобретенных Учреждением лицензионных программных продуктов | единицы | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2,7 |
| 1.2.1 | Количество организованных творческих конкурсов для воспитанников Учреждения | единицы | 21 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1,2 |
| 1.3.1 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общем количестве воспитанников в Учреждении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Количество педагогов, участвующих в городских конкурсах, смотрах, конференциях, выставках различной направленности | человек | Муниц.ур.-до 10 чел., регион. ур. – не менее 1 чел. ежегодно | 12 | 18/2 | 16/5 | 11/2 | 12/4 | 69/13 | 14/3 |
| 1.4.2 | Количество индивидуальных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | единицы | 30 | 6 | 5 | 3 | - | - | 14 | 0,5 |
| 1.5.1 | Доля молодых педагогов «Школы педагога» | % | 46 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 41 | 0,9 |
| 1.5.2 | Количество участников смотров художественной самодеятельности среди творческих коллективов образовательных учреждений | человек | 75 | 16 | 12 | 8 | 6 | 16 | 58 | 0,8 |
| 1.5.3 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию в целях соответствия занимаемой должности | % | 100 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 80 | 0,8 |
| 1.6.1 | Доля педагогов Учреждения, внедряющих современные здоровьесберегающие технологии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2 | Доля воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской  группе, в общем количестве воспитанников | % | 25 | 26 | 25 | 35 | 35 | 32 | 30 | 1,2 |
| 1.6.3 | Доля родителей (законных представителей), принимающих участие в спортивных праздниках, соревнованиях, развлечениях | % | 80 | 72 | 52 | 68 | 68 | 85 | 69 | 0,9 |
| 1.7.1 | Количество воспитанников, посещающих бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования | человек | 220 | 219 | 219 | 193 | 189 | 200 | 204 | 0,9 |
| 2.1.1 | Количество работников Учреждения, обученных мерам пожарной безопасности (по 1 чел. 1 раз в год) | человек | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 2.1.2 | Доля противопожарной защиты при помощи средств пожарной автоматики Учреждения | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.3 | Количество проведенных мероприятий по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, отделки стен, тканевых занавесов огнезащитным составом в Учреждении (1 раз в год) | единицы | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0,8 |
| 2.1.4 | Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания (ежегодно) | единицы | 20 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0,05 |
| 2.1.5 | Количество проведенных замеров сопротивления изоляции силовой и  осветительной электропроводки (1 раз в 3 года) | единицы | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,5 |
| 2.1.6 | Количество перезаряженных первичных средств пожаротушения огнетушителей (1 раз в год) | единицы | 125 | 25 | 26 | 25 | 26 | - | 102 | 0,8 |
| 2.1.7 | Количество мероприятий по организации и осуществлению мониторинга сигналов удаленных систем автоматической пожарной сигнализации (1 раз в 3 месяца) | единицы | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| 2.2.1 | Количество проведенных мероприятий по организации работы по обследованию технического состояния зданий и инженерных систем Учреждения (1 раз в год) | единицы | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 1,2 |
| 2.2.2 | Количество проведенных мероприятий по техническому обслуживанию средств охраны объекта: «тревожных кнопок», систем видеонаблюдения (1 раз в квартал) | единицы | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| 2.2.3 | Количество работников Учреждения, обученных действиям в условиях угрозы совершения террористических актов (1 раз в 5 лет) | человек | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 2.2.4 | Количество мероприятий по замерам искусственной освещенности помещений Учреждения (1 раз в 3 года) | единицы | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 2.3.1 | Количество человек, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда (1 раз в 5 лет) | единицы | 54 | - | - | - | 27 | 11 | 38 | 0,7 |
| 2.3.2 | Количество человек, прошедших обязательные профосмотры (1 раз в год) | человек | 270 | 54 | 50 | 51 | 52 | 50 | 257 | 0,9 |
| 2.3.3 | Количество мероприятий по проверке функционирования вентиляционных систем Учреждения (1 раз в год) | единицы | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2.3.4 | Количество проведенных мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации территории и помещений | единицы | 25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 1,2 |

**2. Степень реализации запланированных мероприятий**

**и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. (план) | Фактические значения показателей Программы по годам | | | | | Фактический показатель  за весь период реализации Программы | Степень выполнения мероприятия |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Количественный и качественный показатель |
| **Цель 1. Совершенствование системы функционирования дошкольного образовательного учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС ДО.** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оснащение образовательного процесса программно-методическим и диагностическим сопровождением | Внебюджетные средства | 60,0 | - | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 52,0 | 0,87 | Приобретение методической литературы: МК «Бабушкины сказки», «Купелька», «Цветные ладошки», УМК «От рождения до школы» |
| 1.1.2 | Организация работы по предоставлению дополнительного образования | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Не выполнено |
| 1.1.3 | Обновление технических средств сопровождения образовательного процесса | Внебюджетные средства и средства бюджета | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 75,7 | 30,0 | 42,8 | 233,5 | 7,8 | Приобретены музыкальные колонки, микрофоны, компьютер, два ноутбука, МФУ, программное обеспечение Випнет |
| 1.1.4 | Организация доступной развивающей среды (дети-инвалиды) | Внебюджетные средства и средства бюджета | 15,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 10,0 | 0,7 |  |
| 1.1.5 | Оснащение развивающим игровым оборудованием | Средства областного бюджета | 456,168 | 152,1 | 166,8 | 145,0 | 146,7 | 396,7 | 1007,3 | 2,2 | Оборудование кабинета педагога-психолога: стол для рисования песком, развивающий набор психолога (7 модулей), фиброоптический душ, кресло-мешок;  Мультстудия, игрушки и игровые пособия на группы;  Приобретение канцтоваров |
| 1.1.6 | Разработка и реализация проектов оформления учебных кабинетов | Внебюджетные средства и средства бюджета | 18,00 | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | 0,2 | Частично реализован проект оформления кабинета педагога-психолога |
| 1.1.7 | Создание декоративной зоны территории ДОУ | Внебюджетные средства и средства бюджета | 12,00 | 20,00 | 35,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 169,0 | 14,1 | Ежегодное пополнение декораций, развивающих зон, декоративных зон. Приобретение рассады, материалов для создания декоративных зон.  Оформление клумб, цветников. Покраска оборудования. |
| 1.1.8 | Ремонт холла 1 этажа Учреждения | Внебюджетные средства и средства бюджета | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | Не выполнено |
| 1.1.9 | Устранение протечек крыши в музыкальном зале | Внебюджетные средства и средства бюджета | 55,00 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,04 | Не выполнено.  Устраняли протечки посредством сбития льда |
| 1.1.10 | Ремонт групповых ячеек | Внебюджетные средства и средства бюджета | 600,00 | - | - | 600,0 | - | - | 600,0 | 1 | Выполнен ремонт пищеблока |
| 1.1.11 | Частичный косметический ремонт фасада здания | Внебюджетные средства и средства бюджета | 500,00 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 0,006 | Выполнен ремонт крыльца |
| 1.1.12 | Монтаж ограждения прогулочных участков младших возрастных групп | Внебюджетные средства и средства бюджета | 50,00 | - | - | - | 20,0 | - | 20,0 | 0,4 | Осуществлен частичный ремонт ограждения |
| 1.1.13 | Обновление песочниц для воспитанников на прогулочных участках | Внебюджетные средства и средства бюджета | 24,00 | - | - | 6,00 | 8,0 | - | 14,0 | 0,6 | Приобретены две новые песочницы. Осуществлен ремонт и покраска остальных песочниц |
| 1.1.14 | Ремонт и частичная замена игровых модулей на прогулочных участках | Внебюджетные средства и средства бюджета | 100,00 | 20,00 | - | 832,0 | 20,0 | 47,0 | 919,0 | 9,2 | Осуществлен ремонт игровых модулей – 5 шт.  Покраска оборудования  Народный бюджет – малые архитектурные формы |
| 1.1.15 | Ремонт покрытия на спортивной площадке | Внебюджетные средства и средства бюджета | 250,00 | - | - | 1260,0 | - | - | 1260,0 | 5,04 | За счет средств Народного бюджета полностью обновлено покрытие на двух спортивных площадках. |
| 1.1.16 | Установка навеса над контейнерной площадкой | Внебюджетные средства и средства бюджета | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | Не выполнено |
| 1.1.17 | Мощение пешеходной дорожки, прилегающей к территории Учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Не выполнено |
| В 2024 году улучшение материально-технического оснащения: приобретены мясорубка (45,9 руб) – бюджет города Курска;  Стиральная машина (45,6 руб) – бюджет города Курска | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение воспитанников к ценностям здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Снижение детской заболеваемости. Организация проведения в ДОУ мониторинга состояния здоровья воспитанников | Не требует финансирования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | Организация правильного питания (10-дневное меню), проведение закаливающих процедур, спортивных мероприятий, профилактических бесед. Соблюдение режима проветривания |
| 1.2.2 | Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, разработка системы мероприятий, направленных на поддержание и укрепление здоровья воспитанников | Не требует финансирования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | Сдача норм ГТО воспитанниками, проведение ежедневной зарядки, организация Недели здоровья, организация мероприятий по основам безопасности |
| 1.2.3 | Разработка комплекса мероприятий по формированию культуры здоровья с родителями (законными представителями) воспитанников | Не требует финансирования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | Проведение Дня здоровья с участием родителей.  Консультации «Отказ от вредных привычек в семье», «Питание и здоровье» и др.  Создание уголков здоровья в группах |
| 1.2.4 | Разработка комплекса занятий для работы с часто болеющими и ослабленными воспитанниками | Не требует финансирования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | Подгрупповые занятия по фитнес - аэробике |
| 1.2.5 | Проведение методических мероприятий по теме здоровья воспитанников | Не требует финансирования | **-** | - | - | - | - | - | - | - | Проведение консультаций для педагогов (ст. м/с) |
| **Задача 3. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация адаптированной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими речевые нарушения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | АОП ДО для воспитанников с ОВЗ реализуется и успешно осваивается |
| 1.3.2 | Разработка и реализация индивидуальных Адаптированных основных образовательных программ для детей-инвалидов | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | АОП для детей-инвалидов реализуется:  2020 г. – 5 шт.  2021 г. – 5 шт.  2022 г. – 2 шт.  2023 г. – 2 шт.  2024 г. – 0 шт. |
| 1.3.3 | Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей в различных областях творческой деятельности | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Итоги мониторинга показывают отсутствие детей, достигших высокого темпа развития, т. Е. одаренных детей не было выявлено |
| 1.3.4 | Предоставление дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2020-2023 гг. реализовывались дополнительные общеразвивающие программы: «Лаборатория Любознаек», «Маленькие волшебники».  С 2025 г. планируем реализовывать программу патриотической направленности «Юный кадет».  Организуются платные образовательные услуги по направлению подготовки к школе. |
| **Цель 2. Создание условий максимально способствующих развитию и саморазвитию всех участников образовательного процесса в соответствии с современными требованиями к дошкольному образованию** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Включение руководящих и педагогических работников в систему повышения квалификации, (курсы повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, конференций, муниципального и регионального уровней) | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Все педагоги своевременно обучаются на курсах повышения квалификации. Регулярно обобщают свой опыт работы на различных уровнях. С каждым годом это становится делать все сложнее из-за практически полного отсутствия площадок для трансляции опыта работы педагогов |
| 2.1.2 | Прохождение аттестации педагогических работников | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | За время реализации программы два педагога утратили свою квалификационную категорию. Два ПДО утратили категорию из-за смены должности. Один педагог повысил квалификационную категорию (Куклина Н.А. -высшая). Готовятся документы для аттестации на первую квалификационную категорию двумя педагогами (Карамышева И.Н., Попова С.Л.) |
| 2.1.3. | Участие педагогов в соревнованиях, смотрах-конкурсах разного уровня | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Педагоги ежегодно активно участвуют в смотрах художественной самодеятельности, спартакиадах, соревнованиях по волейболу, плаванию, стрельбе и т.д. |
| 2.1.4 | Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежегодно проводятся обучающие семинары по повышению ИКТ -компетентности педагогов, где обсуждаются инновации, педагоги делятся опытом (зам. зав. по УВР) |
| 2.1.5 | Организация работы «Школы педагога» | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежеквартально проводятся консультации для молодых педагогов, регулярно – по запросу. По интересующим педагога вопросам (заведующий, зам. зав. по УВР) |
| **Задача 2. Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, социальными партнерами** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе: семейные праздники, досуги, совместные мастер-классы. Вовлеченность родителей в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Организация досуговых мероприятий с участием родителей: «День защитника Отечества», «Зарница», «Масленица», «Турпоход».  Функционирует «Клуб сказок», где родители регулярно представляют спектакли в своем исполнении. Традицией стали экскурсии выходного дня.  Активно родители принимают участие в деятельности волонтерского движения «Экодесант» |
| 2.2.2 | Использование образовательных социокультурных возможностей  г. Курска на основе продуктивного сотрудничества, системы социального партнерства с различными организациями и учреждениями | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Сотрудничество с КРО ВДПО, ОБУК «Курский областной краеведческий музей», Литературный музей, МБОУ СОШ 49 и т.д. |
| 2.2.3 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников, посещающих учреждение | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Регулярно по запросу родителей. В соответствии с планом работы педагогов с родителями (законными представителями) |
| 2.2.4 | Создание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье, в консультационном пункте Учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказание психолого-педагогической помощи ведется в соответствии с планом работы педагога-психолога, воспитателей. В Учреждении отсутствует консультационный пункт |
| **Задача 3. Развитие системы санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности**  **образовательного учреждения** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности участников образовательного процесса | Средства от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 2,5 | 2880,0 | - | - | - | - | 2880,0 | 1,2 | Ежегодно проводится профилактическое мероприятие по обучению мерам пожарной безопасности с участием специалиста |
| 2.3.2 | Организация и осуществление мониторинга сигналов удаленных систем автоматической пожарной сигнализации | Средства бюджета города Курска | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 26,4 | 26,4 | 124,8 | 1,7 | Выполнено |
| 2.3.3 | Перезарядка первичных средств пожаротушения огнетушителей, приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | Средства от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 3,685 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 9,2 | 3,1 | 21,8 | 5,9 | Проведено ТО огнетушителей, перезарядка |
| 2.3.4 | Организация работы по обследованию технического состояния здания | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | Работа проводится ежеквартально |
| 2.3.5 | Техническое обслуживание средств охраны объекта: «тревожной кнопки», системы видеонаблюдения | Средства бюджета города Курска | 21,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 27,0 | 26,0 | 74,3 | 3,5 | Ежедневно делается контрольная сработка.  1 раз в квартал приезжают сотрудники для технического обслуживания. |
| 2.3.6 | Оснащение здания средствами связи и их обслуживание | Средства бюджета города Курска | 48,624 | 17,7 | 30,1 | 30,5 | 32,1 | 21,7 | 132,1 | 2,7 | Оплата доступа в сеть Интернет, телефонной связи. |
| 2.3.7 | Проверка функционирования вентиляционной системы учреждения | Средства от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 52,0 | 56,0 | 18,7 | Выполнено.  В 2024 г. произведена чистка вентиляции на пищеблоке |
| 2.3.8 | Вывоз мусора | Средства бюджета города Курска | 67,53357 | 43,7 | 60,6 | 62,5 | 69,6 | 73,2 | 309,6 | 4,6 | Реализуется два раза в неделю |
| 2.3.9 | Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений ДОУ | Бюджет города Курска  Средства от родительской платы за содержание ребенка в ДОУ | 14,256  14,4 | 4,7  4,8 | 23,9  - | 10,5  - | 11,4  - | 41,3  - | 91,8  4,8 | 6,4  0,3 | Ежеквартально  Весной - летом – обработка от клещей.  В 2021 г. обработка помещений после случая заражения сотрудником/воспитанником инфекцией COVID -19 (5 обработок), гепатит – 1 обработка.  2023-2024 гг. – дезинфекция постельных принадлежностей |

**3. Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего за период реализации программы  (план) | В том числе по годам (тыс. руб.) (фактический показатель) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Фактический показатель за весь период реализации Программы | Степень соответствия объемов фактического финансирования |
| Всего | 66847,40942 | 30115,081 | 35444,272 | 33274,035 | 34635,7 | 39721,190 | 173 190, 278 | 2,59 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Бюджет города Курска | 18525,96242 | 6389,652 | 7803,637 | 12540,475 | 9826,1 | 11928,276 | 48 488, 14 | 2,61 |
| Областной бюджет | 41268,327 | 21285,905 | 24180,507 | 17147,509 | 20887,3 | 24099,657 | 107 600, 878 | 2,6 |
| Средства от оказания услуг от приносящей доход деятельности (родительская плата) | 7053,120 | 2439,524 | 3460,128 | 3497,88 | 3922,3 | 3693,257 | 17 013, 089 | 2,41 |

В 2024 году приступили к реализации программы духовно-нравственного воспитания «Купелька», еженедельно проводим «Разговоры о важном с дошкольниками». Образовательный процесс регулярно оснащается программно-методическими материалами.

Приобретены ноутбук и программное обеспечение Випнет.

Частично выполнен план работы по оборудованию кабинета педагога-психолога. Ежегодно закупаются игрушки и детская литература, канцтовары за средства бюджета Курской области.

На территории ДОУ традиционно создаются декоративные зоны, зоны развития дошкольников.

В 2024 году был выполнен косметический ремонт крыльца. Произведен ремонт, обновление и покраска игровых модулей.

В 2024 году улучшение материально-технического оснащения: приобретены мясорубка (45,9 руб) – бюджет города Курска;

стиральная машина (45,6 руб) – бюджет города Курска.

Эти мероприятия не были запланированы в Программе развития.

В 2024 году была произведена чистка вентиляции на пищеблоке. Израсходовано 50 тыс.руб.

Два педагога в 2024 году утратили свою первую квалификационную категорию. Инструктор по физической культуре получила высшую квалификационную категорию.

В 2024 году перезарядка огнетушителей не проводилась. Была осуществлена только поверка (26 штук – 3054 руб)

Ежегодно производится дезинфекция постельных принадлежностей.

Замеры искусственной освещенности помещений Учреждения провелось внепланово в ходе визита Роспотребнадзора.

В 2024 году произведена спецоценка условий труда (11 сотрудников)

Программа развития в 2020-2024 годах не была реализована в полной мере. Не был реализован ремонт жизнеобеспечивающих систем, доля родителей, принимающих участие в мероприятиях не достигла запланированных показателей по объективным причинам, не реализован пункт по разработке и реализации проектов оформления учебных кабинетов.

Была запланирована организация работы по предоставлению дополнительного образования. Это мероприятие не выполнено. Введение платных дополнительных услуг планируется в 2025 году.

Не выполнены мероприятия по организации доступной развивающей среды, т.к. это не представляется возможным в связи с архитектурными возможностями.

Из-за отсутствия денежных средств до сих пор не выполнен ремонт холла 1 этажа Учреждения.

Не установлен навес над контейнерной площадкой.

Не выполнено мощение пешеходной дорожки, прилегающей к территории Учреждения.

Однако, можно отметить и положительные результаты в реализации Программы развития: был произведен монтаж нового узла учета отопления и горячего водоснабжения; благоустроены игровые и развивающие пространства на территории ДОУ; педагоги постоянно повышают квалификацию; для воспитанников организуется множество творческих конкурсов; увеличился показатель доли воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе; мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности выполняются своевременно и в полном объеме в соответствии с запланированными в Программе развития показателями.

Необходимо принять меры для исправления ошибок, перенести выполнение нереализованных мероприятий на будущий отчетный период.